爱聊留资窗口项目

本周进度简报

周期：2026-07-20 ~ 2026-07-26

# 一、项目概述

爱聊留资窗口项目旨在用户与经纪人 IM 沟通过程中，基于用户浏览搜索轨迹和完整会话内容，实时判断当前是否进入适合引导留资的“留资窗口”，辅助经纪人在合适时机以自然话术引导用户留手机号，提升留资转化并降低打扰。

一期采用 “PHP 业务服务 + Python AI 决策服务 + 模型 Gateway” 三段式架构，AI 只辅助判断，不自动向用户索要联系方式。

# 二、整体进展概览

| 阶段 | 状态 |
| --- | --- |
| 数据分析 | 已完成 |
| 分数权重设计 | 已完成 |
| 用户交互设计 | 已完成 |
| 技术方案设计 | 已完成 |
| 技术方案投产 | 进行中 |
| AI 底层能力建设 | 进行中 |

# 三、本周已完成

## 3.1 数据分析

完成历史爱聊会话数据脱敏与清洗。

产出 conversation_features.jsonl 及 aggregate_stats 聚合统计。

识别出留资成功会话的关键行为与话术信号，作为后续规则权重校准基线。

## 3.2 分数权重设计

确立三项基础分模型：用户意向 35% + 需求明确 30% + 核心留资理由 35%。

设计时机轮次系数：1–3 轮抑制过早索要、4–10 轮在有效沟通时提升、超期衰减。

设计软风险扣分项：拒绝、反感、不匹配等。

最终分公式：max(0, min(100, 基础分 × 时机系数) - 软风险扣分)，80 分阈值触发留资提示。

## 3.3 用户交互设计

完成 B 端提示分级展示策略：none / passive / soft / strong / warning。

明确各级别展示位置与卡片样式：strong 展示提示卡，soft 输入框上方建议，passive 侧边展示，warning 不建议要电话。

完成经纪人反馈采集闭环设计：采纳 / 修改 / 忽略 / 发送，回写评测体系。

## 3.4 技术方案设计

产出《爱聊留资智能提示技术方案 v0.1》。

明确 LLM 与规则引擎职责分工：LLM 负责语义理解和多维度标签，规则引擎负责评分和最终决策。

完成两个核心接口设计：行为特征抽取接口（进聊天窗口调一次）、留资窗口评估接口（每条有效消息触发）。

完成可靠性设计：幂等、版本控制、主备模型、降级链、灰区复核、配置包一键回滚。

# 四、本周进行中

## 4.1 技术方案投产

基于技术方案完成模块拆解与排期，识别 10 个核心模块，纯实现工时合计 44.5 pd。

| 端 | 模块 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 后端-AI | M1 AI 服务基础架构 | 6.0 |
| 后端-AI | M2 行为特征抽取 | 4.0 |
| 后端-AI | M3 评估接口-输入前置 | 4.0 |
| 后端-AI | M4 LLM 标签提取 | 5.5 |
| 后端-AI | M5 规则引擎 | 6.5 |
| 后端-AI | M6 灰区复核 | 3.0 |
| 后端-AI | M7 风控与会话状态 | 3.0 |
| 后端-配置 | M8 配置包与回滚 | 6.0 |
| 后端-PHP | M9 PHP 端改造 | 4.5 |
| 前端 | M10 B 端展示 | 2.5 |
| 合计 |  | 44.5 |

已启动 M1 AI 服务基础架构与 M2 行为特征抽取接口开发。

## 4.2 AI 底层能力建设

模型 Gateway 适配：主备模型切换、超时重试、温度等配置化能力搭建中。

配置快照机制：config_bundle_id 绑定模型 / Prompt / 规则 / 灰度四元组，每次请求读取快照。

日志与回放基础：request_id 全链路打通，输入输出落盘支持离线回放。

# 五、下周计划

完成 M1 AI 服务基础架构，模型 Gateway 可通。

完成 M2 行为特征抽取接口，支持幂等与缓存复用。

启动 M3 评估接口输入前置与 M4 LLM 标签提取 Prompt 设计。

启动 M8 配置包设计与 Schema 校验，为一键回滚打基础。

启动 M9 PHP 端行为特征缓存改造。

# 六、风险与待决

| 风险项 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Prompt 调优周期 | M4 Prompt 与 M5 规则权重校准是质量决定项，实际投入通常大于编码工时 | 预留 30–50% 调参 buffer，算法 / 产品 W4 起介入 |
| 标注集质量 | 离线评测可信度依赖标注集，覆盖场景需完整 | 建议下周开始攒脱敏样本，覆盖强意向 / 拒绝 / 结束 / 方言等 |
| 搜推 MCP 接入 | 聊天中推荐房源卡片依赖搜推后端 MCP 能力 | 已完成数据结构定义，待搜推侧确认 tool schema 后联调 |
| 上线节奏 | A/B 周期取决于业务流量，可能拉长 | 影子模式先行，小流量灰度逐步放量 |

# 七、下一步需要协调

算法 / 产品侧确认 Prompt 评测样本与标注规范。

搜推后端侧确认 search_property MCP tool schema 与排期。

配置中心侧确认 config_bundle_id 指针原子切换方案。